## CDP
CRONOGRAMA DE TRABALHO - CDP - 2022
INSTITUIÇÃO: | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | SETOR: | PROGEP - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (CDP) (11.01.30.29) | [8 empty] | DOC: |  |  | Cronograma de Trabalho - CDP 2022
GESTOR(A): | 2891051 - TATIANA ADRIANO DE OLIVEIRA REITZ |  |  | DATA: | 2022-05-03 | [8 empty] | VERSÃO: |  |  | 1.0
FORÇA DE TRABALHO
CÓDIGO | COLABORADOR | MATRÍCULA | CATEGORIA | CARGO | [9 empty] | CARGA |  |  | HORÁRIOS | [9 empty] | MODALIDADE
ED | Eliana De Moura Duarte | 1131887 | TAE | Vigilante | [9 empty] | 40 h | [12 empty] | Presencial
TR | Tatiana Adriano De Oliveira Reitz | 2891051 | TAE | Assistente em administração | [9 empty] | 40 h | [12 empty] | Presencial
CA | Cláudio Augusto Alves | 1534794 | TAE | Administrador | [9 empty] | 40 h | [12 empty] | Presencial
CS | Clarissa Luna De Sá | 1466420 | TAE | Assistente em administração | [9 empty] | 40 h | [12 empty] | Presencial
AO | Aron Ornilo Da Silva | 2997620 | TAE | Administrador | [9 empty] | 40 h | [12 empty] | Presencial
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PInf.P.01. Capacitar e qualificar os servidores em áreas estratégicas.
META 1 Propor políticas, normativos e procedimentos relacionados a desenvolvimento de pessoal
PI.GAd.01: Desenvolver e executar rotinas participativas de planejamento, avaliação e controle.
META 2 Estabelecer e acompanhar indicadores relativos ao desempenho das atividades das unidades vinculadas.
PI.GAd.03: Adotar boas práticas de governança pública.
META 3 Atuar de forma tempestiva nas demandas atribuídas ao setor.
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
1. Coordenar a formulação e execução das ações de Educação e Capacitação Profissional | [5 empty] | TR/CS | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Atualizar a normatização de referência para avaliação dos processos de concessão de progressões por capacitação e qualificação. | [5 empty] | CS | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Delegar a supervisão e acompanhar a execução das ações referentes aos projetos e programas de capacitação profissional oferecidos aos servidores da UFPB | [5 empty] | TR/CS | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
2. Coordenar a implementação dos procedimentos de movimentação e dimensionamento de pessoal | [5 empty] | TR/CA
Atualizar periodicamente a normatização de movimentação de pessoal | [5 empty] | CA | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Realizar reuniões periódicas com a equipe DPC para a implantação do dimensionamento de pessoal | [5 empty] | TR | > | [6 empty] | > | [5 empty] | > | [5 empty] | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
3. Supervisionar a utilização logística do Centro de Desenvolvimento do Servidor | [5 empty] | TR/CS | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Acompanhar a reserva e utilização das dependências do CEDESP | [5 empty] | CS | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Providenciar a devida manutenção do espaço físico do CEDESP | [5 empty] | CS | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Realizar estimativas de materiais necessários ao desenvolvimento das atividades da Coordenação junto aos responsáveis pelas compras da PROGEP. | [5 empty] | TR | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
4. Coordenar a implantação do Sistema de Gestão do Desempenho por Competências dos servidores | [5 empty] | AO | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Acompanhar a concessão das progressões por mérito profissional | [5 empty] | AO | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Elaborar junto com a DGD o cronograma para execução do ciclo P.A.V.A | [5 empty] | AO | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Participar de reuniões setoriais de sensibilização quanto as etapas do ciclo P.A.V.A. | [5 empty] | AO | [15 empty] | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
5. Assessorar o Gabinete da PROGEP quanto a avaliação de processos administrativos diversos relacionados às Divisões vinculadas à CDP | [5 empty] | TR/CA ED/AO | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Emissão de despachos relacionados aos procedimentos de movimentação de pessoal | [5 empty] | CA/TR | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
envio das frequências dos servidores de outros Órgãos em exercício na Universidade | [5 empty] | ED | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Homologar frequência dos servidores vinculados à esta Coordenação | [5 empty] | TR | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Organização documental, atendimento ao público, elaboração de documentos oficiais relacionados as atribuições regimentais da CDP | [5 empty] | ED/TR | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Realizar a triagem dos processos, documentos oficiais e e-mails encaminhados à Coordenação e, conforme o caso, encarminhar às Divisões para providências pertinentes. | [5 empty] | ED | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Revisar as concessões de progressão por capacitação e qualificação dos servidores | [5 empty] | AO | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
6. Preencher o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do servidor no que diz respeito aos itens 13 e 14. | [5 empty] | TR/ ED | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Realizar o levantamento dos cargos ocupados pelo servidor, das atividades desempenhadas, e dos locais em que esteve lotado durante sua vida funcional na UFPB | [5 empty] | ED | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >