## CPACE
CRONOGRAMA DE TRABALHO - CPACE - 2022
INSTITUIÇÃO: | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | SETOR: | PROGEP - COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS (CPACE) (11.01.30.06) | [8 empty] | DOC: |  |  | Cronograma de Trabalho - CPACE 2022
GESTOR(A): | ISAÍAS ARAÚJO DE SOUZA |  |  | DATA: | 2022-05-05 | [8 empty] | VERSÃO: |  |  | 1.0
FORÇA DE TRABALHO
CÓDIGO | COLABORADOR | MATRÍCULA | CATEGORIA | CARGO | [9 empty] | CARGA |  |  | HORÁRIOS | [9 empty] | MODALIDADE
IA | ISAÍAS ARAÚJO DE SOUZA | 1082508 | TAE | Assistente Em Administração Na Função De Presidente Da Comissão | [9 empty] | 40H |  |  | 08:15 - 12:15 // 13:15 - 17:15 (segunda a sexta-feira) | [9 empty] | Presencial
JD | José Darwin Diaz Sanchez Neto | 1387659 | TAE | Assistente Em Administração | [9 empty] | 40 H |  |  | 07:30 - 12:00 // 13:00 - 16:30 (segunda a sexta-feira) | [9 empty] | Presencial
JL | José Leandro De Lima Pereira | 1411203 | TAE | Técnico Em Assuntos Educacionais | [9 empty] | 40 H |  |  | 08:00 - 12:00 // 13:00 - 17:00 (segunda a sexta-feira) | [9 empty] | Presencial
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PI.GAd.03: Adotar boas práticas de governança pública.
META 1 Atender aos usuários dos serviços da CPACE/PROGEP, candidatos ou servidores (docentes ou técnico-administrativos), nos procedimentos da Comissão, bem como atender às demandas dos órgãos de controle.
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Analisar e emitir despacho quanto à regularidade da situação funcional dos candidatos aprovados em concurso ou processo seletivo, que venham a ser nomeados ou convocados pela instituição. |  |  |  | Atendimento presencial/remoto. SIPAC e Zimbra. |  | IA JD JL | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Analisar e emitir despacho informativo referente à situação funcional de servidores (docentes ou técnicos), para fins de afastamento ou mudança de regime de trabalho. |  |  |  | Atendimento presencial/remoto. SIPAC e Zimbra. |  | IA JD JL | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Analisar a documentação apresentada pelos servidores, bem como procurar em sistemas de gestão pública (Portal da Transparência, CNES, Sagres, etc) informações acerca de demais vínculos empregatícios. |  |  |  | Consultar SRH, SIGRH e Portais de transparência pública |  | IA JD JL | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Apurar as situações funcionais com suspeita de acumulação ilícita de cargos. |  |  |  | Consultar SRH, SIGRH e Portais de transparência pública |  | IA JD JL | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Buscar informações quanto à existência de demais vínculos trabalhistas do servidor investigado. |  |  |  | Consultar SRH, SIGRH e Portais de transparência pública |  | IA JD JL | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Notificação de servidor. |  |  |  | SIPAC |  | IA | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Recebimento da manifestação do servidor, análise e emissão de despacho. |  |  |  | SIPAC |  | IA JD JL | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Apurar as situações funcionais de servidores que participem de entidades empresariais. |  |  |  | Consultar SRH, SIGRH e Portais de transparência pública |  | IA JD JL | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Verificar, através de pesquisas, a atuação de servidores como administradores de empresas. |  |  |  | Consultar SRH, SIGRH e Portais de transparência pública |  | IA JD JL | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Atender de forma célere e precisa às orientações e determinações dos órgãos de controle externo e interno. |  |  |  | SIPAC, SISTEMA e-AUD |  | IA | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Atender os questionamentos e apurar as situações indicadas pelo Ministério Público, TCU e CGU. |  |  |  | SIPAC, SISTEMA e-AUD |  | IA | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Consultar os sistemas públicos de transparência, visando identificar e prevenir possíveis casos de acumulação ilícita de cargos, nos procedimentos realizados pela CPACE. |  |  |  | Consultar SRH, SIGRH e Portais de transparência pública |  | IA JD JL | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Encaminhar, após os devidos trâmites e apuração, os processos de comprovada acumulação ilícita de cargos, para a devida instauração de procedimento administrativo disciplinar. |  |  |  | SIPAC |  | IA | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Orientar os servidores quanto à possibilidade de acumulação lícita de cargos, bem como informar as vedações impostas pela legislação. |  |  |  | Atendimento presencial e Zimbra. |  | IA JD JL | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Orientação aos servidores quanto aos seguintes pontos: acumulação de cargos, exercício de outras atividades, vínculo empresarial e compatibilidade de carga horária. |  |  |  | Atendimento presencial e Zimbra. |  | IA JD JL | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >