## DIST
CRONOGRAMA DE TRABALHO - DIST - 2022
INSTITUIÇÃO: | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | SETOR: | PROGEP - DIVISÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (DIST) | [8 empty] | DOC: |  |  | Cronograma de Trabalho - DIST 2022
GESTOR(A): | GERMANO DE OLIVEIRA |  |  | DATA: | 2022-05-03 | [8 empty] | VERSÃO: |  |  | 1.0
FORÇA DE TRABALHO
CÓDIGO | COLABORADOR | MATRÍCULA | CATEGORIA | CARGO | [9 empty] | CARGA |  |  | HORÁRIOS | [9 empty] | MODALIDADE
AF | Aline Cristina Mendes De Farias | 1051658 | TAE | Engenheiro de segurança do trabalho | [9 empty] | 40H |  |  | 07:00-12:00/13:00-16:00 | [9 empty] | Presencial
GO | Germano De Oliveira | 1238393 | TAE | Engenheiro de segurança do trabalho | [9 empty] | 40H |  |  | 07:00-12:00/13:00-16:00 | [9 empty] | Presencial
HR | Hermano Albuquerque Ramos | 335064 | TAE | Engenheiro de segurança do trabalho | [9 empty] | 40H |  |  | 07:00-12:00/13:00-16:00 | [9 empty] | Presencial
JQS | Jailson Joaquim De Santana | 2226795 | TAE | Engenheiro de segurança do trabalho | [9 empty] | 40H |  |  | 07:00-12:00/13:00-16:00 | [9 empty] | Presencial
JS | Janaina Bezerra Gouveia Silva | 3193848 | TAE | Assistente administrativo | [9 empty] | 40H |  |  | 08:00- 12:00/13:00-17:00 | [9 empty] | Presencial
LL | Leandro Leite Medeiros De O Lima | 1225422 | TAE | Técnico de laboratório área | [9 empty] | 40H |  |  | 07:00-12:00/13:00-16:00 | [9 empty] | Presencial
SP | Sheila Onailina Gonçalves De Lima Pessoa | 1254533 | TAE | Técnico em segurança do trabalho | [9 empty] | 40H |  |  | 07:00-12:00/13:00-16:00 | [9 empty] | Presencial
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PInf.P.03. Promover a qualidade de vida, saúde e segurança do trabalho.
META 1 | Tramitar até 50% dos processos via SIPAC na divisão até dez/2022
META 2 | Emitir no prazo de 120 dias parecer técnicos dos campi, para fins de contratação de empresa terceirizada, conforme solicitação apresentada.
META 3 | Instalar 50% dos extintores de incêndio, em caráter emergencial, no âmbito do campus I da UFPB até dez/2022
META 4 | Treinar 50% dos brigadistas das edificações classificadas como alto risco da UFPB até dezembro/2022
META 5 | Atualizar 50% dos formulários para adicionais ocupacionais: de insalubridade, periculosidade, gratificação de raios x ou substâncias radioativas
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Colaborar na emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
Avaliar documentação de solicitação de emissão de PPP. |  |  |  | Outro sistema, sigrh - sistema integrado de recursos humanos e sipac |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Consultar histórico laboral do solicitante de PPP. |  |  |  | Outro sistema, sigrh - sistema integrado de recursos humanos e sipac |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Preencher a seção II - "registros ambientais" do PPP com base na documentação identificada no histórico laboral do servidor. |  |  |  | Outro sistema, sigrh - sistema integrado de recursos humanos e sipac |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Cooperar no planejamento das ações de prevenção e proteção contra incêndio da UFPB.
Acompanhar a instalação dos extintores nas edificações da UFPB |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Formar as brigadas de incêndio e emergência da UFPB |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Participar de reuniões sobre o assunto de prevenção e combate a incêndio |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Planejar a instalação de extintores em caráter emergencial |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Laudo Técnico para Concessão de Adicionais Ocupacionais
Analisar e monitorar riscos identificados, a fonte geradora, a trajetória do agente, o tipo de exposição de acordo com as atividade desenvolvidas no setor. |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Aplicar os conhecimentos técnicos ao ambiente de trabalho e todos os componentes, inclusive maquinas equipamentos |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Especificar os Equipamentos de Proteção Individual e/ou Coletiva, EPI’s /EPC’s, adequados ao risco existente em cada atividade |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Responsabilizar-se tecnicamente, pelas orientações das NR aplicáveis as atividades executadas |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos e SIPAC |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Verificação das condições ambientais de trabalho em todos os campi |  |  |  | Consulta SRH |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Fiscalizar o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) relacionadas à Segurança e Medicina do Trabalho, em todas as unidades e empresas terceirizadas da UFPB.
Analisar, investigar e registrar, os acidentes de trabalho, inclusive os de trajeto, através da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos e SIPAC |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Consolidar os registros e recomendações de medidas para melhoria nas condições do ambiente de trabalho |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos e SIPAC |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Inspeção do cumprimento das Normas Regulamentadoras em todos os campi |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Promover o cumprimento das normas nos setores |  |  |  | SIPAC e SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Visitar as unidades de trabalho |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos e SIPAC |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Gerenciar, analisar, avaliar as atividades de rotina da DIST. | [5 empty] | AF, GO, HR, JQS, JS, LL, SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Arquivar documentos |  |  |  | SIAPE E SIPAC |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Controle de entrada e saída de documentos |  |  |  | SIPAC |  | GO,JS | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Criar e organizar o arquivo da divisão por assunto demandado, com especial atenção ao armazenamento e conservação dos laudos e pareceres técnicos emitidos pelos peritos. |  |  |  | Outro sistema |  | JS | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Elaborar relatórios gerenciais das atividades desenvolvidas no âmbito da divisão. |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Receber os processos eletronicamente no sipac e encaminhá-los, devidamente instruídos, aos setores competentes. |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Responder as solicitações eletrônicas destinadas ao setor dentro do prazo legal. |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Planejar programas de segurança no trabalho no âmbito da instituição | [5 empty] | AF, GO, HR, JQS, JS, LL, SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Desenvolver programa de acompanhamento e monitoramento das atividades desenvolvidas pelos servidores com orientação para os riscos ambientais identificados |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Instituir um programa de educação permanente na área de segurança no trabalho |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Promover atividades de conscientização para prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Reuniões de planejamento com a equipe |  |  |  | Outro sistema, SIGAA - Biblioteca e SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos |  | GO | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Promover a implementação da Brigada de Incêndio e Emergência da UFPB | [5 empty] | AF, GO, HR, JQS, JS, LL, SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Assessorar as atividades desenvolvidas pelas brigadas |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Elaborar curso de formação de brigadista |  |  |  | Outro sistema |  | LL | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Elaborar regimento interno da brigada de incêndio e emergência e suas atualizações, e submetê-la à aprovação do conselho universitário |  |  |  | Outro sistema |  | ALINE/ GERMANO/ HERMANO/ JAILSON/ LEANDRO/ SHEILA | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Planejar o treinamento de formação de brigadistas: logística das turmas |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Promover reuniões com a equipe da dist para a implementação da brigada de incêndio e emergência |  |  |  | Outro sistema |  | GO | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Realizar a capacitação dos brigadistas | [5 empty] | LL | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Promover a implementação da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP). | [5 empty] | AF, GO, HR, JQS, JS, LL, SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Assessorar as atividades desenvolvidas pela CISSP, prestando informações,pareceres técnicos e instruções na área de medicina e segurança do trabalho |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos e SIPAC |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Elaborar norma de regulamentação da CISSP e suas atualizações, e submetê-la à aprovação do Conselho Universitário |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos e SIPAC |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Promover reuniões com a equipe da DIST para a implementação da CISSP |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos, Outro sistema, SIGAA -Biblioteca e Consulta SRH |  | GO | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Providenciar o treinamento dos membros da CISSP |  |  |  | SIPAC e SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Promover palestras de Segurança do Trabalho nos setores da UFPB | [5 empty] | ALINE/ GERMANO/ HERMANO/ JAILSON/ LEANDRO/ SHEILA | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Desenvolver discussões e debates, atualizar os conceitos, legislação e normas para realizar palestras. |  |  |  | Consulta SRH, Outro sistema, SIGAA -Biblioteca e SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos |  | ALINE/ GERMANO/ HERMANO/ JAILSON/ LEANDRO/ SHEILA | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Preparar material para as palestras. |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos, Sistema de Protocolo (Antigo) e SIGAA - Biblioteca |  | ALINE/ GERMANO/ HERMANO/ JAILSON/ LEANDRO/ SHEILA | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Realizar Perícias Técnicas | [6 empty] | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Analisar os processos de concessão de adicionais de insalubridade,periculosidade e outros adicionais a que o servidor estiver exposto, conforme a legislação vigente |  |  |  | SIPAC e SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos |  | AF,GO,HR,JQS | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Atuar como assistente técnico da UFPB, nas ações em que esta figure como parte relativas aos adicionais de insalubridade, periculosidade, de radiação ionizante e de raio-x, acompanhando a perícia judicial, elaborando quesitos e prestando esclarecimentos. |  |  |  | Outro sistema |  | AF,GO,HR,JQS | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Avaliar, de ofício ou mediante solicitação, o ambiente, o processo e as condições de trabalho |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos e SIPAC |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Elaborar pareceres especializados na área de Engenharia de Segurança do Trabalho. |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos e SIPAC |  | AF,GO,HR,JQS,JS,LL,SP | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Realização de perícias em todos os campi |  |  |  | SIGRH - Sistema Integrado de Recursos Humanos, Consulta SRH e Outrosistema |  | AF,GO,HR,JQS | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >